## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2024-01-16 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2024-01-17 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2024-01-18 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2024-01-19 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2024-01-20 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh
About Us | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh
Work | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh
Gallery | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh
Service | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
Progress | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
Feedback | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
Blog | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh
Footer | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 100% | Lê Khánh Linh | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | Nguyễn Liêu Thanh